МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020							№ 394

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806, за 2019 год

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III, пунктом 5.7 раздела V Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники», утвержденного постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта», утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019              № 806, за 2019 год (далее – Отчет).

2.Разместить настоящее постановление и Отчет, указанный                    в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города Березники – глава администрации города Березники | С.П.Дьяков |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 25.03.2020 № 394

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта»,

утвержденной постановлением администрации города от 25.03.2019 № 806,

за 2019 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и развития системы спорта высших достижений, а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 1.1. | Задача 1.1.Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКС) | процент | 38,5 | 41,9 | 3,4 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Численность спортсменов муниципального образования «Город Березники», включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 22 | 24 | 2 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | КФКС | процент | 58 | 57,1 | -0,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность населению муниципального образования «Город Березники» систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | КФКС | процент | 60,2 | 73,7 | 13,5 |  |
| 2.4. | Задача 1.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | единиц | 1 | 4 | 3 | Введен в эксплуатацию крытый каток, построены спортивные площадки на территории школ №11 и №16, построена площадка ГТО на территории МАУ СП СШОР «Темп» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель: повышение уровня спортивного мастерства спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество призовых мест, занятых спортсменами, занимающимися в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки, на российских и международных соревнованиях | КФКС | единиц | 70 | 57 | -13 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на этапах спортивной подготовки | КФКС | процент | 2,2 | 5 | 2,8 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель: создание условий для реализации муниципальной программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | КФКС | процент | 100 | 107 | 7 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта» | Всего, в том числе | 370 071,4 | 265 222,1 | -104 849,3 |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКС) | 216 684,2 | 212 770,5 | -3 913,7 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – УКС) | 153 387,2 | 52 451,6 | -100 935,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 157 459,5 | 56 570,9 | -100 888,6 |  |
|  |  | КФКС | 9 413,9 | 9 125,4 | -288,5 |  |
|  |  | УКС | 148 045,6 | 47 445,5 | -100 600,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры» | Всего, в том числе | 4 298,9 | 4 298,9 | 0,00 |  |
|  |  | КФКС | 4 298,9 | 4 298,9 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС | 4 298,9 | 4 298,9 | 0,00 |  |
| 2.2.. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | КФКС | 54,40 | 54,40 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС | 54,40 | 54,40 | 0,00 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие массового спорта» | Всего, в том числе | 5 060,6 | 4 772,1 | -288,5 |  |
|  |  | КФКС | 5 060,6 | 4 772,1 | -288,5 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | КФКС | 4 833,0 | 4 669,6 | -163,4 |  |
| 2.3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения | КФКС | 3 885,6 | 3 734,9 | -150,7 | 9,54 тыс.руб. - остаток от проведения мероприятия по подведению спортивных итогов года. 1,9 тыс.руб. - экономия от приобретения спортивного инвентаря. 0,3 тыс.руб. – экономия от приобретения спортивных жилеток. 0,68 тыс.руб. - экономия от приобретения спортивного инвентаря. По муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки «Спортивная школа «КРИСТАЛЛ» (далее – МАУ СП «СШ «КРИСТАЛЛ») - 17,8 тыс.руб. Мероприятие «Летний чемпионат города Березники по футболу среди ветеранов» не было проведено в связи с отсутствием заявок команд на участие в данном мероприятии. По муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Стрижи» (далее - МАУ ФОК «Стрижи») - 4,9 тыс.руб. 4,9 тыс.руб. - экономия средств после проведения мероприятия «Ночная лыжная гонка». По муниципальному автономному учреждению спортивной подготовки «Спортивная школа «Летающий лыжник» (далее – МАУ СП «СШ «Летающий лыжник») - 128,5 тыс.руб., мероприятие «Путь Ермака» - 2019», этап серии «Беги по краю», не было проведено, т.к. соглашение о проведении мероприятия не было подписано второй стороной (Первое Пермское беговое общество) |
| 2.3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и молодёжи | КФКС | 101,6 | 101,6 | 0,00 |  |
| 2.3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Поддержка общественных инициатив в развитии любительских спортивных клубов и объединений. Развитие массового спорта | КФКС | 172,8 | 171,2 | -1,6 |  |
| 2.3.1.4. | Мероприятие 3.1.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | КФКС | 193,5 | 184,0 | -9,5 |  |
| 2.3.1.5. | Мероприятие 3.1.5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом | КФКС | 282,1 | 280,5 | -1,6 |  |
| 2.3.1.6. | Мероприятие 3.1.6. Привлечение граждан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Развитие центра «Готов к труду и обороне» | КФКС | 197,4 | 197,4 | 0,0 |  |
| 2.3.2. | Мероприятие 3.2. Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс) | КФКС | 227,6 | 102,5 | -125,1 | Экономия средств, запланированных на обучение плаванию, в связи с тем, что часть учащихся 3 классов занимаются в отделении плавания МАУ СП «СШ «КРИСТАЛЛ», поэтому обучение им не требуется; часть детей не были допущены по медицинским показаниям |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 148 045,6 | 47 445,5 | -100 600,1 |  |
|  |  | КФКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 148 045,6 | 47 445,5 | -100 600,1 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 4.1. Реконструкция стадиона в районе городского парка | УКС | 4 525,8 | 3 711,2 | -814,6 | В связи с длительностью решения вопроса о видах дополнительных работ (проектирование 2-ого здания павильона-раздевальной, ремонт административного здания, строительство открытой хоккейной коробки с навесом, строительство трибуны из легких конструкций и т.д.) корректировалось техническое задание. Выполнение работ перенесено на 2020 год |
| 2.4.2. | Мероприятие 4.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники | УКС | 93 719,8 | 4 914,9 | -88 804,9 | 14.11.2018 был заключен муниципальный контракт № 01563000416618000328 на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) с Обществом с ограниченной ответственностью «Монте-АВО» (далее – ООО «Монте-АВО») на сумму 79 960 179,72 руб. со сроком исполнения – 14.11.2019. Согласно условиям муниципального контракта оплата осуществляется 1 р. в квартал. В ходе выполнения работ были выявлены ошибки в проектной документации, в связи с чем потребовалась корректировка проектной документации (замена деревянных конструкций на металлические), в связи с чем работы на объекте были приостановлены. За 2019 год на объекте были выполнены и оплачены работы на сумму 3 956 042,05 руб. 2 984,5 тыс.руб. – запланировано по муниципальному контракту № 01563000416618000328 от 14.11.2018 на стр-во ФОК с ООО «Монте-АВО» на сумму 79 960 179 ,72 руб. со сроком исполнения – 14.11.2019 (оставшаяся часть за счет краевого бюджета и местного бюджета софинансирование). 1 041,7 тыс.руб. – остаток (ранее проведена оплата авансов на сумму 1 934,58569 тыс.руб.) по заключенному договору № ЕП-17-27 от 20.06.2017 на техническое присоединение к тепловым сетям с Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» (ЗАО «БСК») со сроком исполнения – 12.01.2019. 5 777,6 тыс.руб. – ориентировочная сумма, какую планируется заплатить Обществу с ограниченной ответственностью «Сириус» за выполненные работы. Оставшиеся средства были запланированы на приобретение оборудования и устройство наружных сетей связи, выполнение которых перенесено на 2020 год |
| 2.4.3. | Мероприятие 4.3. Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир г.Усолье | УКС | 1 220,0 | 0,0 | -1 220,0 | 23.10.2019 был заключен муниципальный контракт № 01563000466190003570001 с Обществом с ограниченной ответственностью «Альба» на выполнение проектно-изыскательные работы по строительству павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир в г. Усолье на сумму 588 858,37 руб. со сроком исполнения – 22.12.2019+15 рабочих дней оплата (20.01.2020). Работы выполнены, но выставлены замечания к проектной документации, после их устранения работы будут приняты и оплачены в 2020 году |
| 2.4.4. | Мероприятие 4.4. Строительство асфальтированной лыжероллерной трассы, 3 км, г.Усолье | УКС | 820,0 | 0,00 | -820,0 | В связи с длительностью проведения предпроектных работ (выбор траектории трассы и формирование земельного участка) техническое задание на проектно-изыскательные работы было подготовлено в декабре 2019 г., составляется смета. В 2020 году будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика |
| 2.4.5. | Мероприятие 4.5. Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка | УКС | 47 760,0 | 38 819,4 | -8 940,6 | 673,98 тыс.руб. – средства планировались на выполнение дополнительных проектных работ (ремонт кровли, дополнительные раздевалки, устройство котельной и т.д.). Выполнение работ перенесено на 2020 год. 8 266,57 тыс.руб. - 26.08.2019 был заключен муниципальный контракт № 01563000466190002820001 с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТ» на выполнение дополнительных общестроительных и электромонтажных работ на сумму 1 251,11 тыс.руб. со сроком исполнения –26.09.2019. Работы выполнены и оплачены на меньшую сумму – 992,16 тыс.руб. Также были запланированы средства на дополнительные работы, выполнение которых не потребовалось |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | Всего, в том числе | 205 501,4 | 201 568,5 | -3 932,9 |  |
|  |  | КФКС | 200 159,8 | 196 562,4 | -3 597,4 |  |
|  |  | УКС | 5 341,6 | 5 006,1 | -335,5 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности» | Всего, в том числе | 159 781,8 | 158 661,2 | -1 120,6 |  |
|  |  | КФКС | 159 781,8 | 158 661,20 | -1 120,6 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС | 159 781,8 | 158 661,20 | -1 120,6 | Средства резерва за счет экономии по коммунальным ресурсам: МАУ СП «СШ «КРИСТАЛЛ» - 778,0 тыс.руб.; Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва «Березники» (далее – МАУ СП «СШОР «Березники») - 48,6 тыс.руб.; Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп» (далее – МАУ СП «СШОР «Темп») - 294,0 тыс.руб. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 20 824,4 | 19 052,1 | -1 772,3 |  |
|  |  | КФКС | 20 824,4 | 19 052,10 | -1 772,3 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС | 18 885,0 | 17 112,7 | -1 772,3 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2.1.1. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, мебели и прочих основных средств | КФКС | 18 885,0 | 17 112,7 | -1 772,3 | МАУ СП СШ «Летающий лыжник» - 999,2 тыс.руб. Средства запланированы на приобретение модульных раздевалок (4 шт.) – модернизация раздевальных помещений (взамен вагончиков) для спортсменов, тренирующихся на трамплинах в д.Чупино. По результатам аукциона 25.12.2019 договор был направлен на согласование поставщику. Договор в электронном виде заключен 13.01.2019. Срок поставки – 30 календарных дней со дня заключения договора. Оплата по договору – 30 календарных дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной. Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа «Лидер» (далее – МАУ СП «СШ «Лидер») – 0,2 тыс.руб., экономия от приобретение спортивного инвентаря. По МАУ СП «СШОР «Березники» остаток средств – 604,9 тыс.руб.: 585 тыс.руб. – средства запланированы на наружное утепление стен греко-римского зала и спортивного зала на 2 этаже (Олега Кошевого, 7а). Договор с подрядчиком заключен 28.06.2019. Срок выполнения работ по договору – 22.07.2019. Подрядчик обязательства по договору не выполнил (неполностью и в ненадлежащем качестве). Договор расторгнут. В настоящее время готовятся документы на определение нового поставщика; 19,9 тыс.руб. – экономия после проведения ремонтных работ в учреждении за счет уменьшения объемов работ. МАУ СП «СШОР «Темп» – 168,0 тыс.руб., экономия средств после проведения работ по ремонту кровли, за счет уменьшения объемов работ |
| 3.2.3. | Мероприятие 2.2. Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ | КФКС | 1 939,4 | 1 939,4 | 0,0 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Поддержка спортсменов и тренеров учреждений спорта» | Всего, в том числе | 453,8 | 343,4 | -110,4 |  |
|  |  | КФКС | 453,8 | 343,4 | -110,4 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.1. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | КФКС | 95,6 | 90,0 | -5,6 | Остаток нераспределенных средств на стипендии составляет 5,6 тыс.руб. в связи меньшим количеством кандидатов, соответствующих требованиям Положения «О выплате стипендии «Надежда спорта» |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.2. Повышение престижности и привлекательности профессий | КФКС | 358,2 | 253,4 | -104,8 | МАУ СП «СШОР «Темп» - 47,7 тыс.руб. При планировании закладывалось переподготовка 16 тренеров и 3 инструкторов-методистов для выполнения профессиональных стандартов. В связи с переходом на спорт переподготовка 2 тренеров не требуется, т.к. данные стандарты относятся только к преподавателям. МАУ СП «СШОР «Березники» - 40,0 тыс.руб. Средства на обучении тренеров не потребуются в связи с действующей квалификацией тренеров соответствующей спортивной подготовке. МАУ СП «СШ «КРИСТАЛЛ» - 17,1 тыс.руб. Средства на обучение тренеров не потребуются в связи с действующей квалификацией тренеров соответствующей спортивной подготовке |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» | Всего, в том числе | 6 556,0 | 6 072,5 | -483,5 |  |
|  |  | КФКС | 6 556,0 | 6 072,5 | -483,5 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 4.1. Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, медицинских обследованиях; приобретение экипировки и спортивного инвентаря ведущим спортсменам | КФКС | 5 392,0 | 4 943,8 | -448,2 | 1.МАУ СП «СШ «Лидер» - 30,7 тыс.руб. Остаток средств от участия в выездных мероприятиях. Не состоялся выезд на чемпионат России по летнему биатлону в связи с плохим состоянием здоровья спортсменов. 2.МАУ СП «СШ «КРИСТАЛЛ» - 407,2 тыс.руб. Средства запланированы на оплату расходов для участия мужской взрослой команды «Кристалл» с 07.12.2019 в Чемпионате Пермского края по хоккею с шайбой, данные соревнования проводятся с декабря 2019 г. по март 2020 г. 3.МАУ СП «СШОР «Березники» - 10,3 тыс.руб. Остаток средств от участия в выездных мероприятиях. 4.2,32 тыс.руб. - возврат подотчета 26.12.2019 |
| 3.4.2. | Мероприятие 4.2. Премия главы города «Ступень к успеху» | КФКС | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 4.3. Участие спортсменов учреждений дополнительного образования, федераций и других организаций в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях | КФКС | 279,0 | 276,7 | -2,3 |  |
| 3.4.4. | Мероприятие 4.4. Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях | КФКС | 650,0 | 617,0 | -33,0 | После подведения итогов по распределению средств согласно распоряжению главы города, выделенных на стимулирование перспективных спортсменов и тренеров, по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях образовалась экономия. Оставшиеся средства к закрытию |
| 3.4.5. | Мероприятие 4.5. Проведение на территории муниципального образования «Город Березники» соревнований краевого и российского уровня | КФКС | 150,0 | 150,0 | 0,00 |  |
| 3.4.6. | Мероприятие 4.6. Единовременная премия обучающимся, награждение знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | КФКС | 55,0 | 55,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 5 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 7 901,1 | 7 790,5 | -110,6 |  |
|  |  | КФКС | 7 901,1 | 7 790,5 | -110,6 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.1. | Мероприятие 5.1. Приобретение путевок для спортсменов спортивных школ в загородный детский оздоровительный лагерь | КФКС | 5 429,6 | 5 377,1 | -52,5 | 1.МАУ СП «СШ «Лидер», остаток средств – 1,4 тыс.руб. Плановое количество детей в разновозрастных отрядах – 38 детей, фактическое – 35 детей. 2.По МАУ СП «СШ «Летающий лыжник» остаток средств – 3,4 тыс.руб. 3,4 тыс.руб. - остаток средств, в связи с тем, что детей льготников во время летней оздоровительной компании (далее – ЛОК) было 11 человек вместо 15 запланированных. 3.По МАУ СП «СШОР «Темп» остаток средств – 55,3 тыс.руб. 2,8 тыс.руб. - остаток средств, в связи с тем, что детей льготников во время ЛОК было 27 человек вместо 35 запланированных. 52,5 тыс.руб. - остаток средств по договору на оплату путевок с связи с нереализацией 3 путевок. 4.МАУ СП «СШ «Кристалл» - 0,9 тыс.руб. Плановое количество льготников в лагере дневного пребывания детей – 9 детей, фактическое – 8. 5.МАУ СП «СШОР «Березники» – 0,8 тыс.руб. 0,8 тыс.руб. - остаток средств, в связи с тем, что детей льготников во время ЛОК было 13 человек вместо 14 запланированных |
| 3.5.2. | Мероприятие 5.2. Подготовительные мероприятия по проведению городских оздоровительных центров. Организация и проведение городских оздоровительных центров. Выезд спортсменов на учебно-тренировочные сборы в каникулярный период | КФКС | 481,2 | 471,9 | -9,3 |  |
| 3.5.3. | Мероприятие 5.3. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | КФКС | 1 990,3 | 1 941,5 | -48,8 | 1.По МАУ СП «СШ «Летающий Лыжник» остаток средств – 12,6 тыс.руб. Остаток по договору на питание в первую смену ЛОК в связи тем, что было 20 детей, посещающих площадку за полную стоимость. 2.По МАУ СП «СШОР «Березники» остаток средств – 11 тыс.руб. 3.МАУ СП «СШ «Лидер» - 5,5 тыс.руб. Плановое количество детей по осенней оздоровительной компании – 50, фактическое – 43. 4.МАУ СП «СШ «Кристалл» – 15,0 тыс.руб. Плановое количество детей по летней оздоровительной компании - 80, фактическое – 62. 5.По МАУ СП «СШОР «Темп» остаток средств – 4,7 тыс.руб. |
| 3.6. | Основное мероприятие 6 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 1 858,9 | 1 858,9 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 1 858,9 | 1 858,9 | 0,0 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6.1. | Мероприятие 6.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС | 1 858,9 | 1 858,9 | 0,0 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 7 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 5 341,6 | 5 006,1 | -335,5 |  |
|  |  | КФКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | УКС | 5 341,6 | 5 006,1 | -335,5 |  |
| 3.7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция МБУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» | УКС | 5 341,6 | 5 006,1 | -335,5 | Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-туристический лагерь «Темп» (далее – СТЛ «Темп»): 4 776,88 тыс.руб. - выполнены и оплачены работы по муниципальному контракту с Обществом с ограниченной ответственностью «НПТИ» ОРТЭКС» на корректировку проектной документации; 173 122,41 тыс.руб. - заключен муниципальный контракт № ЕП-19-91 от 22.10.2019 на выполнение дополнительного обследования. Работы выполнены и оплачены; 43,78 тыс.руб. – экономия при заключении муниципального контракта. 06.10.2016 был заключен договор № 20-172-ПД/2016 от ЕП-17-11 с Акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» на техническое присоединение газовой котельной СТЛ «Темп» на сумму 583 477,83 руб. со сроком исполнения – 31.12.2017. По условиям договора оплачены авансы на сумму 291 738,92 руб. В связи с приостановкой работ на объекте и изменением требуемых нагрузок 28.10.2019 договор был расторгнут (84 929,31 руб. – возмещены понесенные затраты подрядчику, оставшаяся сумма аванса – 206 809,61 руб. возвращена в бюджет 02.12.2019) |
| 3.8. | Основное мероприятие 8. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | КФКС | 2 783,8 | 2 783,8 | 0,0 |  |
| 3.8.1. | Мероприятие 8.1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим инвентарем | КФКС | 2 783,8 | 2 783,8 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 7 110,5 | 7 082,7 | -27,8 |  |
|  |  | КФКС | 7 110,5 | 7 082,7 | -27,8 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 7 030,0 | 7 010,7 | -19,3 |  |
|  |  | КФКС | 7 030,0 | 7 010,7 | -19,3 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1.1. Содержание органов местного самоуправления | КФКС | 6 897,5 | 6 878,2 | -19,3 | 0,3 тыс.руб. – экономия по заработной плате в связи с выплатами по больничным листам. 0,2 тыс.руб. – остаток от поездки в г. Кунгур для участия в краевом фестивале спорта среди руководителей и специалистов органов управления физической культурой и спортом. 10,1 тыс.руб. – оплата за услуги связи по фактически выставленным счетам. 7,9 тыс.руб. – отменено дистанционное обучение, запланированное на декабрь, в связи с малым количеством поданных заявок. 0,8 тыс.руб. – экономия от приобретения мебели |
| 4.1.2. | Мероприятие 1.2. Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | КФКС | 132,5 | 132,5 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 80,5 | 72,0 | -8,5 |  |
|  |  | КФКС | 80,5 | 72,0 | -8,5 |  |
|  |  | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | КФКС | 80,5 | 72,0 | -8,5 | Нераспределенные средства по путевкам на санаторно-курортное лечение (стоимость путевки по факту – 30 660,00 рублей за 14 дней) |