# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.03.2018							№ 728

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки                 и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановление администрации города от 07.11.2013 № 1786,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786, за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном                   сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2018 № 728

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта города Березники»,                                                                                                                                                                утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786,

за 2017 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Откло-нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Увеличение числа жителей города Березники, занимающихся физической культурой и спортом; достижение спортсменами наивысших спортивных результатов; создание условий для реализации Программы |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение жителей города Березники оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКС) | процент | 33 | 32,5 | -0,5 | Показатель не выполнен в связи с уменьшением количества занимающихся детей в дошкольных образовательных учреждениях, средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях, детско-юношеских спортивных школах |
| 1.3. | Целевой показатель 1.2.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности | КФКС | процент | 35,7 | 34,7 | -1,0 | Не завершено строительство крытого катка (ЕПС-60), единовременная пропускная способность реконструированного стадиона гимназии № 9 снизилась на 27, демонтирован каток в МАУ ЛБ «Снежинка» (ЕПС-69), демонтирована площадка «Воркаут» на стадионе в связи со строительными работами |
| 1.4. | Целевой показатель 1.3.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | КФКС | процент | 14,5 | 11,7 | -2,8 | Показатель не выполнен, требуется корректировка показателя, подготовлены документы в Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края для снижения показателя для нашего города |
| 1.5. | Задача 1.2.Совершенствование системы спортивной подготовки и физического воспитания детей и молодежи, дальнейшее развитие спорта высших достижений |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | КФКС | процент | 53,2 | 52,5 | -0,7 | По сравнению с 2016 годом снизилось количество занимающихся в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях профессионального и высшего образования, в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.3. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 8 | 16 | 8 |  |
| 1.8. | Задача 1.3.Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы | КФКС | процент | 100 | 98,4 | -1,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель 1.Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | КФКС | количество | 250 | 265 | 15 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | количество | 1 | 0 | -1 | Не введен в эксплуатацию крытый каток |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель 1.Повышение уровня спортивного мастерства березниковских спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Оснащенность спортивных школ спортивным инвентарём и оборудованием | КФКС | процент | - | - | - |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях | КФКС | количество | 36 | 45 | 9 |  |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Пермского края | КФКС | человек | 70 | 70 | 0 |  |
| 3.6. | Задача 1.2.Обеспечение предоставления услуги оздоровления спортсменов, воспитанников спортивных школ города и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.1. Количество оздоровленных детей (воспитанников спортивных школ города) | КФКС | человек | 1300 | 1007 | -293 | Выделенного финансирования достаточно для закупки путевок в загородные оздоровительные лагеря (300 чел.) и 700 путевок в лагеря дневного пребывания и лагеря длительного дневного пребывания |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель 1.Создание условий для реализации Программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение показателей Программы | КФКС | процент | 100 | 98,4 | -1,6 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры, спорта города Березники» | Всего, в том числе | 436 989,00 | 251 757,20 | -185 231,80 |  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее – КФКС) | 180 370,70 | 172 112,30 | -8 258,40 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – УКС) | 256 618,30 | 79 644,90 | -176 973,40 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 182 742,30 | 84 977,40 | -97 764,90 |  |
|  |  | КФКС | 10 056,80 | 9 935,20 | -121,60 |  |
|  |  | УКС | 172 685,50 | 75 042,20 | -97 643,30 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры» | Всего, в том числе | 4 297,60 | 4 259,40 | -38,20 |  |
|  |  | КФКС | 4 297,60 | 4 259,40 | -38,20 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | ВЦП «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» | КФКС | 4 297,60 | 4 259,40 | -38,20 |  |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС | 4 297,60 | 4 259,40 | -38,20 | Не в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в связи с экономией натуральных показателей по коммунальным услугам в МАУ ЛБ «Снежинка» |
| 2.3. | Основное мероприятие «Развитие массового спорта» | Всего, в том числе | 4 127,40 | 4 117,50 | -9,90 |  |
|  |  | КФКС | 4 127,40 | 4 117,50 | -9,90 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения» | КФКС | 3 427,40 | 3 417,50 | -9,90 |  |
| 2.3.1.1. | Мероприятие «Проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий для населения (в том числе Спартакиад). Подведение итогов спартакиад по трем номинациям: среди начального профессионального образования, среднего профессионального образования и средних образовательных школ, производственных коллективов | КФКС | 2 806,10 | 2 796,20 | -9,90 | Экономия в связи с отменой мероприятий |
| 2.3.1.2. | Мероприятие «Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и молодёжи города» | КФКС | 68,10 | 68,10 | 0,00 |  |
| 2.3.1.3. | Мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации физической культуры и здорового образа жизни. Содействие развитию любительских спортивных клубов и объединений» | КФКС | 129,40 | 129,40 | 0,00 |  |
| 2.3.1.4. | Мероприятие «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» | КФКС | 137,30 | 137,30 | 0,00 |  |
| 2.3.1.5. | Мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом» | КФКС | 286,50 | 286,50 | 0,00 |  |
| 2.3.2. | Мероприятие «Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс)» | КФКС | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 172 685,50 | 75 042,20 | -97 643,30 |  |
|  |  | КФКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 172 685,50 | 75 042,20 | -97 643,30 |  |
| 2.4.1. | Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка | УКС | 130 242,50 | 64 759,10 | -65 483,40 | Заключен муниципальный контракт 384 от 13.01.2017 с ООО «ЮНАЙТ», по условиям контракта оплата производится после выполнения каждого этапа. Средства запланированы для оплаты строительных этапов за счет средств ПАО «Уралкалий» |
| 2.4.2. | Реконструкция стадиона в районе городского парка | УКС | 32 103,60 | 937,20 | -31 166,40 | Сроки выполнения работ по муниципальному контракту на устройство павильона-раздевальной и сетей водоснабжения системы полива футбольного поля (30531,2 тыс.руб.) - 04.03.2018; подрядчиком ПАО «Т ПЛЮС» не выставлен счет для оплаты авансового платежа (3-ий этап) на выполнение работ по подключению к системе теплоснабжения (635,2 тыс.руб.) |
| 2.4.3. | Перевод системы отопления и горячего водоснабжения МАУ «Лыжная база «Снежинка» на электрический способ с применением электрических котлов | УКС | 1 547,00 | 1 293,40 | -253,60 | Согласно дополнительному соглашению от 26.12.2017 оплата работ по переводу системы отопления и горячего водоснабжения МАУ ЛБ «Снежинка» на электрический способ с применением электрических котлов произведена за фактически выполненные объемы работ |
| 2.4.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г. Березники | УКС | 8 792,40 | 8 052,50 | -739,90 | Подрядчиком ОАО «МРСК Урала» нарушены сроки выполнения работ по технологическому присоединению к электросетям (662,8 тыс.руб.); не востребованы средства, предусмотренные на проведение геодезической разбивки (77,1 тыс.руб.), так как данные работы будут выполнены подрядчиком в рамках строительства объекта |
| 2.5. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | КФКС | 1 631,80 | 1 558,30 | -73,50 |  |
| 2.5.1. | Мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений» | КФКС | 1 631,80 | 1 558,30 | -73,50 | Экономия при заключении договора на выполнение работ по укреплению водоотводных канав лыжероллерной трассы на территории МАУ ЛБ «Снежинка» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | Всего, в том числе | 248 889,40 | 161 444,20 | -87 445,20 |  |
|  |  | КФКС | 164 956,60 | 156 841,50 | -8 115,10 |  |
|  |  | УКС | 83 932,80 | 4 602,70 | -79 330,10 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности» | Всего, в том числе | 125 308,50 | 124 815,90 | -492,60 |  |
|  |  | КФКС | 125 308,50 | 124 815,90 | -492,60 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | ВЦП 1 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | КФКС | 125 308,50 | 124 815,90 | -492,60 |  |
| 3.1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | КФКС | 125 308,50 | 124 815,90 | -492,60 | Не в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания в связи с экономией натуральных показателей по коммунальным услугам в организациях дополнительного образования |
| 3.2. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 25 967,90 | 18 370,60 | -7 597,30 |  |
|  |  | КФКС | 25 967,90 | 18 370,60 | -7 597,30 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС | 25 594,40 | 17 997,20 | -7 597,20 | 1)МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо и дзюдо» не использовано 177,6 тыс.руб.: экономия по работам на составление технического плана, доблокировке пожарной сигнализации, ремонту ограждения кровли, от проведенных работ монтажа системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии, кадастровые работы по ул. Черняховского, 53. Работы не выполнены. 2)МБУ ДО «СДЮСШОР «Темп» не использовано 289,8 тыс.руб., из них: экономия по работам монтажа циркуляционного насоса, ремонту туалетов для маломобильных групп населения, ремонтным работам внутренних помещений учреждения. 3)МАУ ДО «ДЮСШ КРИСТАЛЛ» не использовано 6 389,3 тыс.руб.: экономия в связи с невозможностью поставки оборудования и инвентаря для крытого катка, работы по замене дверей, от устройства ограждения, перенос опор ЛЭП и благоустройство запасного поля стадиона. 4)МАУ ДО «ДЮСШ «Летающий лыжник» не использовано 740,3 тыс.руб.: экономия на выполнение работ по ремонту помещений, от ранее проведенных ремонтных работ, на поставку уличных светильников, на монтаж системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии |
| 3.2.2. | Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ | КФКС | 373,50 | 373,40 | -0,10 | Экономия средств от приобретения спортивного инвентаря |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация участия спортсменов в соревнованиях различного уровня» | Всего, в том числе | 5 631,20 | 5 615,80 | -15,40 |  |
|  |  | КФКС | 5 631,20 | 5 615,80 | -15,40 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3.1. | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | КФКС | 75,00 | 75,00 | 0,00 |  |
| 3.3.2. | Мероприятие «Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, медицинских обследованиях» | КФКС | 4 485,90 | 4 485,90 | 0,00 |  |
| 3.3.2.1. | Мероприятие «Участие спортсменов ДЮСШ, УДО и ведомственных учреждений спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях» | КФКС | 4 390,90 | 4 390,90 | 0,00 |  |
| 3.3.2.2. | Мероприятие «Участие спортсменов ДЮСШ в выездных соревнованиях» | КФКС | 95,00 | 95,00 | 0,00 |  |
| 3.3.3. | Мероприятие «Развитие системы спорта высших достижений» | КФКС | 1 070,30 | 1 054,90 | -15,40 |  |
| 3.3.3.1. | Мероприятие «Участие спортсменов в соревнованиях краевого, российского и международного уровней, учебно-тренировочных сборах, конференциях, медицинских обследованиях» | КФКС | 375,00 | 373,40 | -1,60 | Экономия на командировочных расходах участникам спортивных мероприятий |
| 3.3.3.2. | Мероприятие «Стимулирование перспективных спортсменов и тренеров по итогам выступления в официальных российских и международных соревнованиях» | КФКС | 634,00 | 634,00 | 0,00 |  |
| 3.3.3.3. | Мероприятие «Проведение на территории города соревнований краевого и российского уровня» | КФКС | 61,30 | 47,50 | -13,80 | Экономия при проведении краевых соревнований на территории города |
| 3.4. | Основное мероприятие «Поддержка спортсменов и тренеров учреждений спорта» | Всего, в том числе | 278,00 | 268,20 | -9,80 |  |
|  |  | КФКС | 278,00 | 268,20 | -9,80 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4.1. | Мероприятие «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки» | КФКС | 78,00 | 78,00 | 0,00 | Экономия при обучении педагогов МАУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» |
| 3.4.2. | Мероприятие «Повышение престижности и привлекательности профессий» | КФКС | 200,00 | 190,20 | -9,80 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 2 005,40 | 2 005,40 | 0,00 |  |
|  |  | КФКС | 2 005,40 | 2 005,40 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5.1. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | КФКС | 2 005,40 | 2 005,40 | 0,00 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 5 765,60 | 5 765,60 | 0,00 |  |
|  |  | КФКС | 5 765,60 | 5 765,60 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.6.1. | Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи | КФКС | 5 765,60 | 5 765,60 | 0,00 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 83 446,50 | 4 116,40 | -79 330,10 |  |
|  |  | КФКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | УКС | 83 446,50 | 4 116,40 | -79 330,10 |  |
| 3.7.1. | Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | УКС | 24 945,50 | 0,00 | -24 945,50 | Экономия в связи с расторжением муниципального контракта |
| 3.7.2. | Реконструкция МБУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» | УКС | 57 539,90 | 3 252,00 | -54 287,90 |  |
| 3.7.3. | Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» | УКС | 101,2 | 101,20 | 0,00 |  |
| 3.7.4. | Перевод системы отопления и горячего водоснабжения МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник» на электрический способ с применением электрических котлов | УКС | 859,90 | 763,20 | -96,70 | Оплата по контракту за фактически выполненные работы |
| 3.8. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | УКС | 486,30 | 486,30 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 5 357,30 | 5 335,60 | -21,70 |  |
|  |  | КФКС | 5 357,30 | 5 335,60 | -21,70 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 5 262,30 | 5 255,10 | -7,20 |  |
|  |  | КФКС | 5 262,30 | 5 255,10 | -7,20 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | КФКС | 5 262,30 | 5 255,10 | -7,20 | Экономия по стационарной связи, оплата за фактически оказанные услуги |
| 4.2. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 95,00 | 80,50 | -14,50 |  |
|  |  | КФКС | 95,00 | 80,50 | -14,50 |  |
|  |  | УКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.1. | Мероприятие «Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города» | КФКС | 59,40 | 51,50 | -7,90 | Заключен договор № 01-2070/17 от 11.08.2017 на приобретение 3 путевок на санаторно-курортное лечение |
| 4.2.2. | Мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | КФКС | 35,60 | 29,00 | -6,60 |  |